## Nuevo, espectacular
ANÁLISIS
Etapa / Horas | Horas
Análisis | 306.25
Diseño | 183.75
Desarrollo | 1225
Testing | 306.25
Soporte | 122.5
TOTAL | 2143.75
Etapa / Rol | Analista Funcional | Desarrollador | Lider de Proyecto | Arquitecto | Tester
Análisis | 75% | 0% | 20% | 5% | 0% | 1
Diseño | 0% | 15% | 10% | 75% | 0% | 1
Desarrollo | 5% | 85% | 5% | 5% | 0% | 1
Testing | 0% | 10% | 10% | 0% | 80% | 1
Soporte | 0% | 45% | 5% | 0% | 50% | 1
Rol / Costo | Costo Hora | Trabajo | Costo Total
Analista Funcional | 25 | 290.9375 | 7273.4375
Desarrollador | 25 | 1154.5625 | 28864.0625
Lider de Proyecto | 40 | 177.625 | 7105
Arquitecto | 30 | 214.375 | 6431.25
Tester | 25 | 306.25 | 7656.25
|  | 2143.75 | 57330
CONCLUSIONES
Costo total del Proyecto, expresado en pesos |  |  |  | 57330
Costo total del Proyecto, expresado en dólares (U$S 1= $4) |  |  |  | 14332.5
Utilidad del Proyecto |  |  |  | 50%
VALOR DEL PRODUCTO
Valor del Producto, expresado en pesos |  |  |  | 85995
Valor del Producto, expresado en dólares (U$S 1= $4) |  |  |  | 21498.75
Rol / Costo | Costo Hora | Trabajo | Costo Total
Lider de Proyecto | 40 | 177.625 | 7105
Analista Funcional | 25 | 290.9375 | 7273.4375
Arquitecto | 30 | 214.375 | 6431.25
Desarrollador | 25 | 1154.5625 | 28864.0625
Tester | 25 | 306.25 | 7656.25
|  | 2143.75 | 57330

## 28-4
COSTOS DEL PROYCTO
ROL |  | Horas / Fases |  |  | Horas | CostoXHora | COSTO
|  | Elaboración | Construcción | Transición | Totales
Líder de Proyecto |  | 35.45 | 141.8 | 14.18 | 191.43 | 40 | 7657.2
Analista Funcional |  | 382.55 | 1530.2 | 153.02 | 2065.77 | 25 | 51644.25
Arquitecto |  | 50.75 | 203 | 20.3 | 274.05 | 25 | 6851.25
Desarrollador |  | 164.25 | 657 | 65.7 | 886.95 | 25 | 22173.75
Costo total del Proyecto, expresado en pesos | [6 empty] | 88326.45
Costo total del Proyecto, expresado en dólares (U$S 1= $4) | [6 empty] | 22081.6125
UTILIDAD DEL PROYECTO
50%
VALOR DEL PRODUCTO
132489.675
33122.4187
Etapa / Horas | Horas
Análisis | 306.25
Diseño | 183.75
Desarrollo | 1225
Testing | 306.25
Soporte | 122.5
TOTAL | 2143.75
Etapa / Rol | Analista Funcional | Desarrollador | Lider de Proyecto | Arquitecto | Tester
Análisis | 75% | 0% | 20% | 5% | 0% | 1
Diseño | 0% | 15% | 10% | 75% | 0% | 1
Desarrollo | 5% | 85% | 5% | 5% | 0% | 1
Testing | 0% | 10% | 10% | 0% | 80% | 1
Soporte | 0% | 45% | 5% | 0% | 50% | 1
Rol / Costo | Costo Hora | Trabajo | Costo Total
Analista Funcional | 25 | 290.9375 | 7273.4375
Desarrollador | 25 | 1154.5625 | 28864.0625
Lider de Proyecto | 40 | 177.625 | 7105
Arquitecto | 30 | 214.375 | 6431.25
Tester | 25 | 306.25 | 7656.25
|  | 2143.75 | 57330
Costo total del Proyecto, expresado en pesos
Costo total del Proyecto, expresado en dólares (U$S 1= $4)
UTILIDAD DEL PROYECTO
50%
VALOR DEL PRODUCTO
0
0

## Interno
COSTOS DEL PROYCTO - Elaboración | [6 empty] | Valor Dólar | 4
ROL |  | Horas | CostoXHora | COSTO
Líder de Proyecto |  | 35.45 | 40 | 1418
Analista Funcional |  | 382.55 | 25 | 9563.75
Arquitecto |  | 50.75 | 25 | 1268.75
Desarrollador |  | 164.25 | 25 | 4106.25
Tester |  | 0 | 25 | 0
Soporte |  | 0 | 25 | 0
16356.75
4089.1875
VALOR DEL PROYECTO- Elaboración
Etapa / Horas | Horas
Análisis | 306.25
Diseño | 183.75
Desarrollo | 1225
Testing | 306.25
Soporte | 122.5
TOTAL | 2143.75
Etapa / Rol | Analista Funcional | Desarrollador | Lider de Proyecto | Arquitecto | Tester
Análisis | 75% | 0% | 20% | 5% | 0% | 1
Diseño | 0% | 15% | 10% | 75% | 0% | 1
Desarrollo | 5% | 85% | 5% | 5% | 0% | 1
Testing | 0% | 10% | 10% | 0% | 80% | 1
Soporte | 0% | 45% | 5% | 0% | 50% | 1
Rol / Costo | Costo Hora | Trabajo | Costo Total
Analista Funcional | 25 | 290.9375 | 7273.4375
Desarrollador | 25 | 1154.5625 | 28864.0625
Lider de Proyecto | 40 | 177.625 | 7105
Arquitecto | 30 | 214.375 | 6431.25
Tester | 25 | 306.25 | 7656.25
|  | 2143.75 | 57330
Etapa | Horas Proye. | Roles | Porcentajes
Desarrollo | 1225 | Desa | 100
Análisis | 306.25 | AF - LP | 80 -20
Diseño | 183.75 | ARQ - Desa | 80 -20
Testing | 306.25 | Test | 100
Soporte | 122.5 | Desa - Test | 80 -20
2143.75
AF | 245
DESA | 1359.75
LP | 61.25
ARQ | 147
TEST | 330.75
2143.75